## Project Risk Assessment
PROJECT RISK ASSESSMENT TEMPLATE | [10 empty] | https://www.smartsheet.com/try-it?trp=11377&utm_source=integrated+content&utm_campaign=/content/project-risk-templates&utm_medium=Project+Risk+Assessment+google+sheets+11377&lpa=Project+Risk+Assessment+google+sheets+11377&lx=PFpZZjisDNTS-Ddigi3MyABAgeTPLDIL8TQRu558b7w
PROJECT ID | PROJECT NAME | [5 empty] | PROJECT MANAGER
Projekt 3 | Weather Monitering and Solar Tracking system | [5 empty] | Gruppe 9
|  |  | PRE-MITIGATION |  |  |  | POST-MITIGATION
REF / ID | ACTIVITY | RISK | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | MITIGATIONS / WARNINGS / REMEDIES | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED? |  | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | Teknisk analyse | Mangel på hardware (stakbogladen) | INTOLERABLE | POSSIBLE | EXTREME | Bestiller tingene tidligere | INTOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES |  | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
2 |  | At brænde et af vores microcontroller | UNDESIRABLE | POSSIBLE | HIGH | Være forsigtig og omærksom | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES |  | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | NO
3 | Data opfangning | Sensorfejl | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Lave god modultest | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES |  | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH
4 | Projekt gruppe aktivitet | pålidlighed | INTOLERABLE | PROBABLE | EXTREME | Lave en opfyldende gruppekontrakt | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | YES |  | INTOLERABLE |  | EXTREME
5 | Solpanelerne vil rette sig op efter solen | Fejl aktuatorer - Solpanelerne ikke kan justere sig korrekt | TOLERABLE | POSSIBLE | HIGH | Lave god modultest | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
6 | tidsplans produktion | at tidsplanen ikke stemmer, og vi bliver for presset | UNDESIRABLE | POSSIBLE | HIGH | God planlægning, og spørg vejleder om hjælp/vejledning | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
7 | Netværksproblemr kan påvirke realtidsadgang | Nætværk- og kommunikationsproblemr | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Implenter lokal dataopsamling, så systemet fortsat fungerer. | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
8 | Opstart af produkt | Strømforsyningsfejl | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Brug en uafhængig strømkilde eller backup | ACCEPTABLE | POSSIBLE | LOW | YES
9 | produktet i vinter tid | Sne dækker solcellerne | UNDESIRABLE | POSSIBLE | HIGH | Notification til bruger om dårlige vilkår for solceller | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
10 | mangel på E'ere | Vores hardware competancer ikke er så gode | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Have god kontakt til vejleder om hjælp, lav en god teknisk analyse og reseach på compatibilitet | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
11 |  | Softwarefejl | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | Bruge god tid på debugging | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
12 | Solpanelerne vil rette sig op efter solen | Dårlige kalibrering - retter forkert | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Lav god modultest | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
13 | komponent implementering | overestimate vores komponenter (Bottleneck) | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | God teknisk analyse | TOLERABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
14 | arbejde med nyt hardware | kan være at det ikke er kompatible med hinanden | UNDESIRABLE | POSSIBLE | HIGH | Udarbejde en god teknisk analyse (Finder alternativer) | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
15 | Brugeren ønsker at bruge vores produkt | Dårlig brugervenlighed | UNDESIRABLE | POSSIBLE | HIGH | planlæg hvordan en god og overskuelig UI skal se ud | UNDESIRABLE | IMPROBABLE | MEDIUM | YES
16 | Projekt gruppe aktivitet | vejleder kan ikke kontaktes | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Tag Kontakt i god tid | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
17 | Projekt gruppe aktivitet | gruppe medlemmer bliver syge | ACCEPTABLE | POSSIBLE | LOW | Det sker. | ACCEPTABLE | POSSIBLE | LOW | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
|  | ACCEPTABLE | ALARP (as low as reasonably practicable) | GENERALLY UNACCEPTABLE | INTOLERABLE
|  | OK TO PROCEED | TAKE MITIGATION EFFORTS | SEEK SUPPORT | PLACE ON HOLD
SEVERITY
|  | ACCEPTABLE | TOLERABLE | UNDESIRABLE | INTOLERABLE
|  | LITTLE TO NO EFFECT | EFFECTS ARE FELT, BUT NOT CRITICAL TO OUTCOME | SERIOUS IMPACT TO THE COURSE OF ACTION AND OUTCOME | COULD RESULT IN DISASTER
LIKELIHOOD | IMPROBABLE | LOW | MEDIUM | MEDIUM | HIGH
RISK IS UNLIKELY TO OCCUR
| POSSIBLE | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
RISK WILL LIKELY OCCUR
| PROBABLE | MEDIUM | HIGH | HIGH | EXTREME
RISK WILL OCCUR

## - Disclaimer -
Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.